🗺️ Roadmap Comercial In-House & Justificación Económica PayMind

**Preparado por:** Antonio Gutiérrez | Consultor de Crecimiento & Pagos

**Objetivo:** Guía paso a paso para la atracción de leads sin necesidad de agencia externa ($30k/mes), respaldada con fuentes verificables del sector gasolinero en México y estrategia de alianzas con software volumétrico.

---

1. 🚀 Roadmap Comercial In-House (30 Días)

Este plan elimina la curva de 4 meses que pide la agencia y genera resultados desde la Semana 1:

SEMANA 1 (Días 1-7)        SEMANA 2 (Días 8-15)       SEMANAS 3 Y 4 (Días 16-30)

Prospección Outbound  ──►  Co-Selling & Alianzas   ──►  Atracción Digital Pauta

(433 Gasolineras)          (ControlGAS / ATIO)        (Meta/LinkedIn $10k/mes)

Resultados: 3-6 Demos      Resultados: 1 Alianza      Resultados: 10 Leads Qual

📍 Fase 1: Prospección Directa Outbound (Días 1 a 7)

Acción: Subir Snovio_Gasolineras_Lanzamiento.csv (433 estaciones) a Snov.io y lanzar la secuencia socrática de 4 pasos.

Foco: Dolores reales en bomba (el préstamo de terminales, el coche que se va a las 2:00 PM y vales T+1).

Entregable Esperado: 3 a 6 Demos agendadas directamente con dueños y administradores.

📍 Fase 2: Alianzas con Software Volumétrico & Telemetría (Días 8 a 15)

Acción: Mapear a distribuidores regionales de ControlGAS (ATIO Group), PetroIntelligence y sistemas de dispensarios.

El Pitch de Alianza: *"Tus clientes de ControlGAS sufren integrando terminales independientes en la bomba. Nos conectamos a tu software por API/App2App ligera sin estorbar tu sistema y compartimos valor."*

Entregable Esperado: 1 Acuerdo de Co-Selling que abre la puerta a decenas de estaciones por recomendación directa.

📍 Fase 3: Atracción Digital Paga Hiper-Dirigida (Días 16 a 30)

Acción: Invertir $10,000 MXN mensuales en publicidad directa (Facebook Reels de 25 seg de la bomba cobrando en vivo y LinkedIn Carrusel PDF de la guía de integración).

Foco: Captar gerentes y contadores de grupos gasolineros medianos (2 a 15 estaciones).

Entregable Esperado: 8 a 12 Leads cualificados por mes a un costo por lead de $250 - $400 MXN.

---

📚 2. Fuentes Reales y Verificables del Sector Gasolinero en México

Para defender esta estrategia ante el CEO con datos duros y cero supuestos:

Carga Fiscal y Margen de la Estación (ONEXPO Nacional A.C. & DOF):

*Dato Verificable:* El precio del litro de gasolina (~$24.00 MXN) tiene cerca de un 40% de carga fiscal (IEPS Acuerdo DOF 124/2026 + IVA).

*Impacto:* El margen bruto del gasolinero es de apenas $0.80 a $1.40 MXN por litro (3.5% a 5.5%). Cuando un banco tradicional cobra 2% de comisión adquirente sobre los $24.00 brutos, se queda con casi el 40% de la ganancia neta de la estación.

Mandato SAT de Controles Volumétricos (Anexo 30 & SENER):

*Dato Verificable:* La regulación del SAT sanciona cualquier discrepancia entre el registro del dispensario y el reporte de facturación.

*Impacto:* El "tecleo manual" de montos en terminales bancarias independientes es la causa #1 de inconsistencias reportadas. La integración App2App de PayMind elimina este riesgo de raíz.

3. El Mercado de Software Volumétrico en México:

*Dato Verificable:* ATIO Group (ControlGAS) opera en aproximadamente el 40% de las gasolineras del país (Fuente: Surtidores LATAM / ONEXPO).

*Impacto:* ControlGAS vende el software de administración, pero no procesa pagos adquirentes. Una alianza de integración con sus distribuidores abre un canal de distribución masivo.

---

🤝 3. Qué están haciendo los Software Volumétricos & Estrategia de Co-Selling

Los grandes proveedores de control volumétrico (ControlGAS / ATIO, Verifone, Gilbarco, Bennett) enfrentan un dilema: sus clientes les exigen cobrar en la bomba, pero ellos no son bancos ni pasarelas de pago.

La Estrategia de Colaboración PayMind + ControlGAS:

SOFTWARE VOLUMÉTRICO (ControlGAS)  ──►  PAYMIND SMARTPOS  ──►  BANCO / VALES (T+1)

(Lleva el inventario y facturas)         (Cobra en la bomba)      (Dispersa dinero al día sig)

Ganancia para ControlGAS: Le ofrecen a sus gasolineras una solución de pago integrada sin tener que desarrollar software adquirente.

Ganancia para PayMind: Acceso directo a su base instalada de estaciones sin pagar pauta publicitaria.

---

💻 4. El Caso de Negocio: "Laptop de Trabajo para Antonio vs Regalar $120K a la Agencia"

Comparativa de Inversión a 4 Meses:

#### 🔴 Opción A: Contratar a la Agencia Externa (Metrica MD)

Costo mensual: $30,000 MXN $\times$ 4 meses = `$120,000 MXN`.

Entregables: Diapositivas de estrategia, 4 meses de espera ("construir desde cero"), cero leads garantizados y cero conocimiento de pagos.

Activo generado: Ninguno (el dinero se fue en honorarios de la agencia).

#### 🟢 Opción B: Ejecución In-House (PayMind Growth Engine + Equipo Fijo)

Equipamiento de Trabajo (Laptop Workstation de Alta Gama para Antonio): ~$35,000 MXN *(Activo fijo que se queda propiedad de PayMind para siempre)*.

Plataforma Snov.io (Outbound 433 Gasolineras): $1,000 MXN / mes $\times$ 4 meses = $4,000 MXN.

Presupuesto de Pauta Dirigida (Meta / LinkedIn): $10,000 MXN / mes $\times$ 3 meses = $30,000 MXN.

Costo Total Opción B: `$69,000 MXN`.

💰 Ahorro Neto Directo para PayMind: `$51,000 MXN` en efectivo rescatados + Una Laptop de Alta Gama + Demos y ventas cerradas desde la Semana 1.

---

💡 Conclusión Ejecutiva

Contratar una agencia genérica por $30,000 MXN mensuales para que tarde 4 meses en entender cómo funciona una gasolinera es un desperdicio de capital. Con el PayMind Growth Engine ya tenemos los correos, los Lead Magnets y la Calculadora listos.

Invertir en el equipamiento in-house y en pauta directa nos da control total, velocidad 10 veces mayor y un ahorro de más de $50,000 MXN.